31.03.2023 № 38-П

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АНГАРСКИЙ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АНГАРСКИЙ» НА 2021-2023 ГГ.

ЗА 2022 ГОД

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Администрации муниципального образования «Ангарский» от     18.05.2015 г. № 15    «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Ангарский» и ее критериев» администрация муниципального образования «Ангарский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной антинаркотической программы муниципального образования «Ангарский» на 2021-2023 годы» за 2022 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Ангарский вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Ангарский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального

образования «Ангарский»                                                            Т. М.Середкина

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования «Ангарский»

от 31.03.2023 №38-п

Отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной антинаркотической программы муниципального образования «Ангарский» на 2021-2023 годы»  за 2022 год

Постановлением администрации МО «Ангарский» от 02.11.2020 года №23-п была принята муниципальная антинаркотическая программа муниципального образования «Ангарский» на 2021-2023 годы».

На 2022 год в бюджете муниципального образования по программе было запланировано 20800 руб.: постановлением администрации от 01.06.2022 №32-п внесены изменения в части включения мероприятий:

- Приобретение мотокосы для уничтожения дикорастущей конопли – план/факт 24990 руб.;

- Приобретение опрыскивателя для уничтожения дикорастущей конопли - план/факт 63990 руб.;

- Приобретение средства химической защиты растений (гербициды для уничтожения конопли: план - 20000 руб., факт – 18024 руб.

В соответствии с целями программы в течение срока ее реализации выполнены следующие мероприятия:

Разработка, тиражирование, распространение информационных материалов о негативных последствиях употребления психотропных веществ и преимуществах здорового образа жизни;

Проведение  акций, направленных на профилактику наркомании и других социально-негативных явлений;

Проведение комплекса мероприятий, направленных на привлечение молодежи к занятиям спортом, участию в спортивных мероприятиях и секциях

Организация и проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли.

Исполнителями основных мероприятий программы являются:

Администрация муниципального образования «Ангарский»;

МБУК «ИКЦ МО «Ангарский».

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности Программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям по формуле:

#### К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5

#### Система оценки эффективности реализации муниципальных программ:

#### К1 соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития МО «Ангарский» - 10 баллов;

#### К2 постановка в Программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода – 10 баллов;

#### К3 уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации программы – 5 баллов;

#### К4  уровень финансового обеспечения программы и его структурные параметры – 10 баллов;

#### К5 организация управления и контроля за ходом исполнения программы – 10 баллов.

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | достигнуто | отклонение | Оценка в баллах |
| Целевой индикатор 1 | Экз. | 150 | 150 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 2 | % | 60 | 80 | +1 | +1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +1 |

Суммарное значение  показателя  К: 45 баллов.

Качественная характеристика антинаркотической программы муниципального образования «Ангарский» на 2021-2023 годы»: эффективная.

Освоение финансовых средств – 100%.

Программа продолжит реализацию мероприятий в 2023 году. На 2023 год в бюджете муниципального образования запланировано финансирование 20800 руб.