31.03.2023 № 45-П

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АНГАРСКИЙ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АНГАРСКИЙ» НА 2020-2022 ГОДЫ

ЗА 2022 ГОД

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  постановлением Администрации муниципального образования «Ангарский» от     18.05.2015 г. № 15    «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Ангарский» и ее критериев» администрация муниципального образования «Ангарский»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы в области обеспечения пожарной безопасности на территории МО «Ангарский» на 2020-2022гг.» за 2022 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации «Ангарский вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Ангарский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального

образования «Ангарский»                                                            Т. М.Середкина

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования «Ангарский»

от 31.03.2023 №45-п

Отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы в области обеспечения пожарной безопасности на территории МО «Ангарский» на 2020-2022гг. за 2022 год

Постановлением администрации МО «Ангарский» от 30.04.2020 года №19-п была принята муниципальная программа в области обеспечения пожарной безопасности на территории МО «Ангарский» на 2020-2022гг.

В 2022 году в бюджете муниципального образования по программе было запланировано  30000 руб., освоено 30000 руб. на мероприятие «Создание противопожарных полос   (опашка)».

В соответствии с целями программы в течение срока ее реализации выполнены следующие мероприятия:

- Обучение населения мерам пожарной безопасности.

Исполнителями основных мероприятий подпрограммы являются:

Администрация муниципального образования «Ангарский».

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности Программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям по формуле:

#### К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5

#### Система оценки эффективности реализации муниципальных программ:

#### К1 соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития МО «Ангарский» - 10 баллов;

#### К2 постановка в Программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода – 5 баллов;

#### К3 уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации программы – 5 баллов;

#### К4  уровень финансового обеспечения программы и его структурные параметры – 10 баллов;

#### К5 организация управления и контроля за ходом исполнения программы – 10 баллов.

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | достигнуто | отклонение | Оценка в баллах |
| Целевой индикатор 1 | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 2 | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 0 |

Суммарное значение  показателя  К: 40 баллов.

Качественная характеристика Программы в области обеспечения пожарной безопасности на территории МО «Ангарский» на 2020-2022гг: достаточно эффективная.

Освоение финансовых средств: 100%.

Программа прекратила свое действие в 2022 году. Новая редакция утверждена постановлением от 21.11.2022 №60-п «Об утверждении муниципальной программы в области обеспечения пожарной безопасности на территории МО «Ангарский» на 2023-2025гг.

ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

| целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | отчетный | Последний год (целевое значение) |
| Целевой индикатор 1 | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Целевой индикатор 2 | % | 70 | 80 | 100 | 0 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 0 |